**สรุปข้อสั่งการ/มอบนโยบาย การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโนบายกระทรวงสาธารณสุข**

**(Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 8/2568**

**วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. – 09.00 น.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง** | **ข้อสั่งการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** |
| 1. การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | - เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวังเหตุการณ์ ซักซ้อมแผน และดูแลค่าตอบแทนของบุคลากร  - รายงานเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉิน ระดับกระทรวง (DCIRs) ให้ทันท่วงที | - กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ /รพท./รพช.  - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/รพท./รพช. | เทศกาลสงกรานต์ |
| 2. การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) | - จัดทำ One page ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) นโยบาย 1+7 ของจังหวัดสตูล | - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | 10 เมษายน 2568 |
| 3. เฝ้าระวังโรคหัดในพื้นที่ | - มีระบบเฝ้าระวังการระบาดของโรคหัดในจังหวัดสตูล และความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด | - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ |  |
| 4. การจ่ายยาสมุนไพร | - เร่งรัดการใช้ยาสมุนไพรแทนยาตะวันตก หลีกเลี่ยงการจ่ายสมุนไพรควบคู่กับยาตะวันตก  - จัดทำระบบเรื่อง บัญชียา และการ Claim ยาสมุนไพร โดยยาสมุนไพรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มในบัญชียา และยาที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำให้นำออกจากบัญชี | - กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ |  |
| 5. ประชาสัมพันธ์เรื่อง สายด่วนสุขภาพจิต | - ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทราบถึงสายด่วนสุขภาพจิต 1336 และ 1667 | - กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ |  |
| **เรื่อง** | **ข้อสั่งการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** |
| 6. การจัดบริการด้านสาธารณสุขตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดูแลสุขภาพของบุคลากรศาลยุติธรรมฯ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนหรือรายไตรมาส | - จัดทำ Flow ในการดูแลสุขภาพบุคลากรศาลยุติธรรมให้ครอบคลุมทั้งการดูแล รักษา ฟื้นฟู โดยร่วมกับโรงพยาบาลสตูล  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ในเรื่อง การนับคาร์บ และ Health literacy  - โรงพยาบาลเน้นในการรักษา ฟื้นฟู | - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ |  |
| 7. การจัดงานประชุมวิชาการ Digital Health techlogy in cybersecurity & PDPA era | - ให้เสนอผลงานทางวิชาการ Abstract oral presentation และ Poster presentation ให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด | - กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล | ภายในวันที่  9 พฤษภาคม 2568 |
| 8. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่ห่างไกลที่มีความขาดแคลน พ.ศ.2568 | - จัดทำระบบในการหมุนเวียนแพทย์ที่มีอยู่ในจังหวัดสตูลเป็นหลัก และใช้ระบบ telemed ในการสนับสนุนการให้บริการใน รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ  - การใช้แพทย์อาสาในพื้นที่เกาะเป็นส่วนเสริมในการให้บริการ  - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เกาะหลีเป๊ะทราบ  - พิจารณาระเบียบ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ | - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/กลุ่มกฎหมาย/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ | ภายในวันที่  21 เมษายน 2568 |